## Sheet1
2024年度珠山区竟成镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 地点 | 建设内容 | 安排专项资金 | 实际安排专项资金 | [5 empty] | 实际 支付 金额 | 惠及 脱贫户数 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 施工单位 | 收款单位 | 监理单位 | 审计单位 | 项目完成情况 （竣工验收/正在实施） | 开工竣工时间
[6 empty] | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 区级 资金 | 其他 | 退回/结余
1 | 方家山村农副产品商超建设工程项目 | 产业项目 | 方家山桥北前进约30米右侧 | 占地面积127.26㎡，建设三层混凝土框架结构房屋，建筑面积412.08㎡ | 51.34 | [5 empty] | 51.34 |  | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户201户、607人；满意度≥96% | 通过发展创业产业园建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效机制 | 昌江建筑工程公司 | 昌江建筑工程公司 | 众赢国际咨询有限责任公司 | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.8.27 计划竣工时间：2024.12.30
2 | 樊家井米粉厂电梯采购安装项目 | 产业项目 | 樊家井米粉加工厂内 | GRE1600/1.0有机房货梯1套 | 21.6 | [5 empty] | 21.6 |  | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户201户、607人；满意度≥96% | 通过产业设备的加入，促进产业厂房使用便利，加快产业基地生产经营发展。 | 景德镇市好运莱电梯安装工程有限公司 | 江西润莱达商贸有限公司 | —— | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.6.1 计划竣工时间：2024.12.30
3 | 洋湖村共享菜园建设项目 | 产业项目 | 洋湖村 | 占地面积10亩 | 28.5 |  | 28.5 | [5 empty] | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户201户、607人；满意度≥96% | 通过发展菜园建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效机制 | 江西省金翰建设工程有限公司 | 江西省金翰建设工程有限公司 | 江西尊创建设监理 | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.9.12 计划竣工时间：2024.12.30
4 | 陶源谷陶瓷农耕文化产业园 | 产业项目 | 竟成街道陶源谷 | 在陶源谷16.2平方公里范围建设创客驿站、古村落、古矿洞、古窑址、古水碓、古瓷道等内容。 | 1052.5 | 668 | 357.32 | [5 empty] | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户201户、607人；满意度≥96% | 通过发展创业产业园建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效机制 | 太平洋建设集团有限公司 江西天坤建筑工程有限公司 | 江西天坤建筑工程有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.1.1 计划竣工时间：2024.12.30
5 | 樊家井村农产品包装厂建设项目 | 产业项目 | 樊家井村 | 厂房建设、占地面积372.62㎡ | 74.88 |  |  | 10.67 | 26.975 |  |  |  | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户201户、607人；满意度≥96% | 通过发展农产品包装建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效机制 | —— | —— | —— | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.1.1 计划竣工时间：2024.12.31
6 | 村级聘请公益性岗位工资 | 就业帮扶 | 竟成街道 | 村级聘请的公益性岗位工资 | 65.8 |  |  |  | 65.8 |  |  |  | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 通过公益性岗位项目使脱贫户受益，改善生活条件，形成可持续脱贫的长效机制。 | 通过公益性岗位项目使脱贫户受益，改善生活条件，形成可持续脱贫的长效机制。 | —— | —— | —— | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.1.1 计划竣工时间：2024.12.31
7 | 竟成镇雨露计划 | 教育帮扶 | 竟成街道 | 就读中、高等职业教育补贴21人 | 6.3 |  | 6.3 | [5 empty] | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 通过教育帮扶，减少脱贫学生家庭经济负担 | 通过教育帮扶，减少脱贫学生家庭经济负担 | —— | —— | —— | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.1.1 计划竣工时间：2024.12.31
8 | 就业系统公益性岗位配套工资 | 就业帮扶 | 竟成街道 | 与就业局签订公益性岗位工资 | 20.88 |  | 20.88 | [5 empty] | 公益性岗位工资 | 通过公益性岗位项目使脱贫户受益，改善生活条件，形成可持续脱贫的长效机制。 | 通过公益性岗位项目使脱贫户受益，改善生活条件，形成可持续脱贫的长效机制。 | —— | —— | —— | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.1.1 计划竣工时间：2024.12.31
9 | 方家山村创业基地工程项目建设 | 产业项目 | 方家山村委会后面 | 厂房修缮 、占地面积1189㎡，总建筑面积2378㎡,2层钢结构 | 269.5389 | 258 |  |  | 7.07 |  | 4.4689 |  | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户203户、609人；满意度≥96% | 通过发展创业基地建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效机制 | 江西贵顺建设工程有限公司 | 江西贵顺建设工程有限公司 | 宏骏工程管理有限公司 | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.9.1 计划竣工时间：2024.12.31
10 | 竟成机械厂旧厂房改造工程项目 | 产业项目 | 竟成街道 | 占地面积940㎡，总建筑面积2440㎡ | 308 |  | 308 | [5 empty] | 全街道建档立卡201户脱贫户 | 受益脱贫户和监测户203户、609人；满意度≥96% | 通过改造旧厂房建设，带动脱贫户参与到项目中来，实现稳定增收，形成可持续脱贫的长效机制 | 昌江建筑工程公司 | 昌江建筑工程公司 | 景德镇市环中建设监理有限公司 | —— | 正在实施 | 开工时间：2024.9.1 计划竣工时间：2024.12.31